## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Tuấn Tài | Nguyễn Thành Công | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Tìm hiểu đề tài
| Tìm hiểu trò chơi Tháp Hà Nội: cách chơi,luật chơi,… | X | X | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-06 | 2019-09-06
| Tìm hiểu Winform | X | X | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-09-06 | 2019-09-08
| Tìm hiểu cách sử dụng C# trong Visual Studio | X | X | 2019-09-10 | 2019-09-21 | 2019-09-08 | 15/9/2019
Viết giao diện trò chơi
| Vẽ các chi tiết: cột, đĩa,…trong Paint | X |  | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 14/9/2019 | 15/9/2019
| Làm giao diện demo Tháp Hầ Nội | X |  | 2019-09-15 | 20/9/2019 | 15/9/2019 | 20/9/2019
Viết Code
| Luật chơi | X |  | 21/9/2019 | 21/9/2019
| Các phần chính | X | X | 20/9/2019 | 20/10/2019
Viết báo cáo
| Word | X | X | 2019-10-01 | 20/10/2019
| PowerPoint | X | X | 2019-10-01 | 20/10/2019
Kiểm Tra
| Nhờ thầy kiểm tra |  |  | 28/10/2019 | 2019-08-10